**Modèle simplifié d’échéancier de réalisation**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jour / Mois / Année** | **Lieu (ville, région)** | **Activité \*** | **Description** |
| **Février 2023** | **Amos, Val-d'Or** | **Recherche et exploration**  | **35h pendant 3 semaines pour réaliser des entrevues d’exploration avec des aînés.****15 h pendant 1 semaine pour effecuter des recherches à la société d’histoire d’Amos.** |
| **Mars 2023 à septembre 2023** | **Val-d’Or** | **Création d’un corpus d’oeuvre** | **Création de 10 œuvres inspirées des témoignages des ainés et des recherches effectuées.**  |
| **Juin 2023** | **Val-d'Or** | **Atelier de médiation culturelle** | **Création et réalisation de 3 ateliers de 2 h de médiation culturelle auprès des ainés de la résidence x.** |
| **Octobre 2023** | **Résidence x à Val-d’Or** | **Exposition** | **Exposition du corpus d’oeuvre et des œuvres des ainés à la Résidence x pendant 2 semaines. Les familles sont invitées ainsi que les résident.e.s.**  |
| **Novembre 2023** | **Val-d'Or** | **Présentation du rapport d’utilisation de la bourse** | **Rédaction du rapport d’utilisation de la bourse et fin du projet.** |

Le candidat doit rédiger un échéancier de réalisation à la demande de bourse. Il y expose comment il entend organiser son temps afin de pouvoir réaliser son projet. Ce peut être divisé en semaines ou en mois selon les différentes étapes prévues. Comme vous voyez, la description doit être détaillée, mais concise. **Le plan de travail informe les membres du jury de la faisabilité du projet. Assurez-vous de n’omettre aucune étape de réalisation du projet.**